Оперативни документ за јавну расправу

Локалног плана  (стратегије) развоја културе

града Ваљева 2012-2016

| 1. ПРИМАРНE И ОПШТЕ МЕРE ПРИМАРНА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОБЛЕМ | ЦИЉЕВИ | МЕРЕ | РОКОВИ | РЕАЛИЗАТОРИ | ОЧЕКИВНИ РЕЗУЛТАТИ / ИНДИКАТОРИ УСПЕХА |
| Непостајање старешких планова градских субјеката културе (установа и удружења) | Успостављање планског развоја | Израда стратешких планова установа и удружења, у основама сагласних са Планом развоја културе Града Ваљева | До усвајања буџета за 2013 | Сви субјекти културе | Усвојени стратешких планови развоја субјеката у култури у Граду Ваљеву |
|  |  | Годишња евакуација планова | Од доношења буџета за 2013 | Сви субјекти културе | Редовна, годишња, израда евалуационих елабората |
| Непостојање стручног тела за имплементацију Локалног плана развоја културе и могући проблеми у процесу имплементације | Доследна имплементација циљева и мера предвиђених Локалним планом развоја културе | Формирање стручног тима за имплементацију и доношење годишњих акционих планова | Од 2012. године | Град Ваљево, Тим за имплементацију | Формиран Тим за импентацију Плана развоја кутлуре Града Ваљева Годишњи акциони планови Годишњи извештаји о имплементацији Плана развоја културе |
| Могућност нереализације Плана развоја културе због непостојања редовне евалуације | Редовна евалуација реализације Плана | Одређивање и именовање тела за евалуацију | Са усвајање Плана | Град Ваљево | Редовно, тромесечно праћење и израда годишњег елабората евалуације |

| ОПШТЕ МЕРЕ - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОБЛЕМ | ЦИЉЕВИ | МЕРЕ | РОКОВИ | РЕАЛИЗАТОРИ | ОЧЕКИВНИ РЕЗУЛТАТИ / ИНДИКАТОРИ УСПЕХА |
| Политизација и бирократизација у сектору културе, праћена лаичким менаџментом | Деполитизација и децентрализација у сектору културе, са професионализацијом менаџмента | Креирање нормативних аката којима се регулишу мерила и критеријуми финансирања у области културе | На годишњем нивоу ради измена и допуна | Град Ваљево | Усвојен акт о финансирању у култури и његова доследна примена |
|  |  | Доследна примена Закона о култури при избору директора установа, уз услов стручности, менаџерских знања и достављања плана рада у мандатном периоду | Континуирано | Град Ваљево и управни одбори установа | Стручни менаџмент у установама културе (напуштање праксе поделе руководећих позиција у установама културе по партијским квотама) |
|  |  | Стриктна примена Закона о култури при постављању чланова Управних одбора (угледни и доказани делатници у култури, науци, просвети, области медија и финансија) | Континуирано | Град Ваљево | Компетентни управни одбори |
|  |  | Едукација управљачког кадра | Континуирано | Управни одбори, директори установа | Дипломе и сертификати менаџмента културе |
|  | Ефикаснији рад градске управе у области културе и унапређење сарадње са субјектима у култури | Успостављање брже процедуре за доношење одлука | 2012. и континуирано | Град Ваљево Савет за културу | Смањење непотребног администрирања |
|  |  | Ангажовање правника који ће познавати регулативу у култури за све установе културе | Континуирано | Град Ваљево, сви субјекти у култури | Обезбеђена правна помоћ за установе културе од стране Градске управе |
|  |  | Обавезна перманентна едукација, са провером знања, запослених у градској управи који раде на пословима везаним за област културе | Континуирано | Град Ваљево, Савет за културу ангажовани стручњаци за едукације | Одржане едукације, положени тестови од стране запослених у ГУ и отклањање законских пропуста у раду |
|  |  | Ангажовање стручног сарадника за координацију рада субјеката у култури | ОД 2012. године | Град Ваљево | Ангажован стручни сарадник за област културе у Градској управи Унапређена сарадња између ГУ и установа културе Усклађени програми установа културе Координација процесом имплементације Локалног плана развоја културе Града Ваљева |
| Неадекватна евалуација рада како за појединце, тако и за субјеката у култури у целини и неразвијеност механизама мотивације актера културне политике | Евалуација рада субјеката у култури и видљивост ефеката евалуације и развој праксе мотивације | Формирање стручног тела/радне групе за креирање методологије за евалуацију и писање евалуационих извештаја, са предлогом мера | 2012. формирање стручног тела, израда извештаја на годишњем нивоу | Град Ваљево | Формирана радна група за евалуацију од компетентних личности Креирани упитници за евалуацију рада установа/организација Креирани упитници за мерење учинака рада појединаца/запослених у установама културе |
|  |  | Одрећивање посебних буџетских линија за мотивацију, на нивоу града и на нивоу установе | Од 2012. године | Град Ваљево и установе културе | Формирање буџетских линија за награђивање |
|  |  | Полугодишње попуњавање евалуационих упитника од стране субјеката у култури – установа/организација и свих запослених у установама) | Два пута годишње | Град Ваљево и радно тело за евалуацију | Извештаји са квантитативни и квалитативним показатељима о ефектима рада субјеката у култури, као и број имплементираних мера Извештаји о раду запослених у установама културе са параметрима вредновања учинака рада појединаца (обрађени упитници о ефектима рада запослених ) |
|  |  | Увођење нових градских и међунардоних награда за установе и појединце за посебан допринос у развоју културе града Ваљева (награда може бити додатно финанисрање пројеката, студијска путовања, докторске студије..) | Од 2012. године | Град Ваљево, Радно тело за евалуацију, Савет за културу | Акт о додели награде и расписивање конкурса Поново успостављене награде Милован Глишић и Гордана Бабић |
|  |  | Креирање посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Ваљево | 2012. године | Град Ваљево, синдикати, послодавци | Потписан колективни уговор |
| Непостојање стратешког и пројектног планирања у области културе | Успостављање планског и програмског буџетског финансирања у области културе | Стриктна примена одредби Закона о култури које се односе на годишње планирање | Од 2012. године | Одељење за буџет и финансије, Одељење друштвених делатности, установе културе | Примена Законом о култури предвиђеног начина планирања |
|  |  | Усвајање Плана развоја културе града Ваљева и годишњих акционих планова | План развоја културе града Ваљева крајем 2011. године; Акциони планови на годишњем нивоу | Град Ваљево Савет за културу, Радно тело за имплементацију | Усвојен План развоја културе града Ваљева Усвојени годишњи акциони планови Одговорно програмско финансирање |
|  |  | Усвајање вишегодишњих стратешких планова развоја установа | Од 2012. године | Установе културе | Усвојене стратегије развоја установа културе Дугорочно планирани пројекти, средства и развојна политика установа |
|  |  | Унапређење механизма конкурса са јасним критеријумима, дефинисаним конкурсним линијама према областима у култури, за све субјекте у култури (установе, цивилни сектор, појединце) *(конкурс треба да кореспондира са циљевима Плана развоја културе) | Од 2012. године и континуирано | Град Ваљево Савет за културу | Број апликација и одобрених пројекта према конкурсним линијама и врсти субјеката у култури Број одобрених пројеката који су кореспондирали са циљевима Плана развоја културе Града Ваљева |
|  |  | Израда стратешких планова културних субјеката, на основу реалних развојних могућносту, а у складу са градским планом развоја културе | Од 2012. године и континуирано | Установе културе и други субјекти културне делатности | Постојање стратегијских вишегодишњих планова. |
| Недовољан број стручних кадрова и висока старосна структура | Оптимализација кадровске структуре | Сукцесивно повећање броја кадрова праћењо подмалађивањем колектива | Од 2012. године и континуирано | Градске власти и установе културе | Кадровско подмлађивање установа и оптимализација броја запослених |
|  |  | Развој праксе краткорочног и средњорочног пријема по пројектима |  |  |  |
|  |  | Развој праксе ангажовања волонтера |  |  |  |
|  |  | Потписивање и примена посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Ваљево |  |  |  |
| Непостајање континуираног стручног усавршавања и едукације запослених у установама културе | Стручно оспособљени кадрови у области културе | Усвајање програма стручног усавршавања запослених у установама културе и отварање посебне буџетске линије за едукацију запослених | Од 2012. године и континуирано | Град Ваљево, Установе културе, ангажовани едукатори | Износ средстава на позицији у буџету за стручну усавршавање запослених у култури Број семинара и број запослених који су похађали семинаре Број културних програма као директна последица едукација |
|  |  | Укључивање младих стручњака у рад установа кулуре, на основу програма/пројеката | Континуирано | Установе културе | Број ангажованих стручњака Број културних програма и нових садржаја као директна последица ангажовања младих стручњака |
| Незадовољавајуће буџетско финасирање и непостојање различитих модела финансирања културе | Диверзификовано и повећано финансирање културе | Процентуално дефинисање удела за културу у односу на укупан буџет града и повећање финансирања. | Од 2012. године, на годишњем нивоу | Град Ваљево Савет за културу | Установљени модели финансирања и повећан проценат финансирања до изнад просека за градове у Србији |
|  |  | Успостављање алтернативних видова финансирања културе (комуналне таксе, фондови, издвајање за културу од процеса приватизације и судских процеса/извршења...) | Континуирано | Град Ваљево | Удео улагања у културу из других извора |
|  |  | Јачање капацитета за аплицирање код републичких фондова и фондова ЕУ (формирање радне групе/тела за припрему предлога пројеката и спровођење едукација на тему писање пројеката) | Од 2012. године и континуирано | Установе културе, цивилни сектор у култури, градска управа, појединци | Формирана радна група за припрему предлога пројеката Број послатих пројектних апликација свих актера у култури града Број одобрених пројеката од стане републичких и фондова ЕУ |
|  |  | Студија изводљивости о оправданости улагања у културни туризам | У 2013. години | Град Ваљево уз поштовање Закона о јавним набавкама | Изведена студија извољивости |
|  | Отварање установа културе ка тржишту, сходно њиховој делатности и савременој пракси | Дефинисање удела остваривања сопствених средстава за установе културе, према типу установе и делатности | Од 2012. године и контунуирано | Град Ваљево, установе културе | Повећање удела сопствених средстава у укупном буџету установе |
|  |  | Креирање конкурсне линије за подстицање улагања сопствених средстава установа културе за унапређење продукције/програмске делатности | Стално отворени конкурс |  | Број суфинансираних пројеката по конкурсу |
| Непостојање праксе корпоративне друштвене одговорности привредних субјеката | Развој праксе друштвене корпоративне одговорности | Састанак представника власти, привреде и културе и формирање посредничког тела за успостављање сарадње између јавног, приватног и цивилног сектора | У 2012. години и континуирано | Привредни субјекти у Ваљеву, уз логистичку подршку градских власти и Савета за културу | Повећано интересовање за улагање у културу и развијање међусекторског партнерства -број привредних субејката који сарађују са установама и цивилним сектором у култури, - број партнерских пројеката између цивилног, приватног и јавног сектора |
|  |  | Поспешивање донаторства кроз ослобађање од одређених такси у надлежности локалне самоуправе зарад улагања у културу | Контунуирано |  |  |
|  |  | Успостављање награде за донаторство у култури | Од 2012. године, на годишњем нивоу | Град Ваљево, Савет за културу | Акт о додели награде за донаторство у култури |
| Недовољно учешће у финасирању рада регионалних установа (Завод, Архив и Музеј) од стране општина на чијој територији остварују делатност | Нормирање обавезе за учествовање у финансирању регионалних установа заштите | Креирање споразума о сарадњи између локалних самоуправа и установа заштитте | Од 2012. Године, на годишњем нивоу | Град Ваљево Музеј, Архив, Завод, представници локалних самоуправа и Колубарског округа | Дефинисана сарадња и остварен већи степен заштите културне баштине у Колубарском округу |
| Неадекватни и нерационално искоришћени просторни услови и опремљеност установа културе | Утврђивање приоритета улагања у просторно и техничко савремено опремање установа | Идејна решења и документација са предлогом финансијских средстава | Од 2012. године | Град Ваљево, ЈП Дирекција, Установе културе | Дефинисане листе приоритета улагања на годишњем нивоу Решавање питања адекватности просторних услова установа Савремено опремљене установа културе и фунцкионално прилагођени простори програмима |
|  |  | Решавање имовинско-правног статуса Центра за културу Ваљево |  |  |  |
|  |  | Стварање нових просторних могућности за установе и организације у култури |  |  |  |

- План развоја заштите и промоције културног наслеђа

| КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОБЛЕМ | ЦИЉЕВИ | МЕРЕ | РОКОВИ | РЕАЛИЗАТОРИ | ОЧЕКИВНИ РЕЗУЛТАТИ / ИНДИКАТОРИ УСПЕХА |
| Девастирано културно наслеђе, недовољно улагање у заштиту и промоцију културне баштине | Заштићена културна баштина и унапређена промоција | Установити посебну буџетску линију за заштиту и промоцију културне баштине и листу приоритета за улагање на годишњем нивоу | Од 2012. године | Град Ваљево, Установе заштите | Износ средстава на позицији у буџету за заштиту и промоцију културне баштине / број реализованих активности и јавних промоција културне баштине Утвђени и реализовани приоритети улагања |
|  |  | Контрола спровођења Закона о културним добрима и других међународних важећих регулатива у области културне баштине | Континуирано | Град Ваљево Установе заштите и други субјекти у култури, и републичке надлежне институције | Веће издвајање из буџета града за заштиту и обнову објеката културног наслеђа Успоставњена сарадња установа заштита Града Ваљева и републичких надлежних институција из области заштите |
|  |  | Контрола спровођења Закона о планирању и изградњи у циљу очувања културне баштине | Континуирано | Установе заштите и други субјекти у култури, Град Ваљево и републичке надлежне институције | Веће учешће надлежних инспекцијских служби у поштовању Закона о планирању и изградњи Појачана улога Завода за заштиту споменика културе Ваљева у издавању дозвола и решења |
|  |  | Примена казнених мера због непоштовања Закона о културним добрима и Закона о планирању и изградњи | Континуирано | Установе заштите и други субјекти у култури, Град Ваљево и републичке надлежне институције | Број предложених решења за стопирање извођења радова који су нескладу са поменутим законима |
|  | Проширење просторних капацитета и савремено опремање установа заштите | Мапирање могућих простора, погодних за довођење у намену депоа и радионица | Континуирано по утврђеним приоритетима | Установе заштите, Град Ваљево | Урађена техничка документација за реконструкцију, адаптацију, доградњу простора. Савремено обезбеђени постојећи депои |
|  |  | Обезбеђивања адекватних просторних и техничких услова за депоновање предмета (решавање проблема централног депоа, са конзерваторским радионицама, за установе заштите) | Од 2012. године | Установе заштите, Град Ваљево | Техничка документација и реализација пројекта централног депоа, са конзерваториским радионицама, за установе заштите |
|  |  | Примена савремених информационих технологија у заштити и промоцији културних добара | Континуирано | Установе заштите | Заштићена и дигитализована грађа Број дигитализоавних предмета/докумената/објеката Већа видљивост и доступност културних добара |
| Недовољан број стручних кадрова у установама заштите и непостојање програма стручног усавршавања | Континуирано стручно усавршавање запослених и ангажовање младих стручно оспособљених кадрова кроз програмске и пројектне активности установа | Ангажовање младих стручњака на основу добијених пројеката (републички конкурси, јавни радови, ЕУ фондови) | Континуирано | Установе заштите | Број одобрених пројеката и број ангажованих младих стручњака |
|  |  | Ангажовање приправника- волонтера и развој програма стручне праксе | Континуирано | Установе заштите | Број ангажованих приправника-волонтера, број полазника у оквиру програма стручне праксе |
|  |  | Установљен програм стручног усавршавања за запослене у установама заштите | Континуирано | Установе заштите | Број семинара, број запослених који су похађали програме доедукације, број студијских путовања и број положених стручних испита |
| Недовољно улагање у инфраструктуру и савремено коришћење потенцијала културне баштине | Развијање културног туризма на основу богатстава и потенцијала културне баштине | Решавање имовинско правних односа над културним и природним добрима | Континуирано | Град Ваљево и остале заинтересоване стране у процесу | Решено питање имовинско правних односа над културним и природним добрима |
|  |  | Израда идејне и техничке документације за инфраструктурно унапређење амбијенталних целина око културних добара | Од 2012. године, континуирано | Установе заштите Град Ваљево, ЈП Дирекција | Урађена техничка документација за инфраструктурно унапређење амбијенталних целина око културних добара |
|  |  | Сигнализација и обележавања непокретних културних добара, у складу са законском регулативом, двојезично | Континуирано | Град Ваљево, ЈП Ваљево турист, ЈП Дирекција, Установе заштите | Спроведена сигнализација и обележавање споменика културе Већа видљивост и посећеност културних добара |
| Недовољно развијена свест о важности културне баштине и нивоа информисања код грађана | Подизање свести о важности и значају културне баштине Ваљева кроз различите видове информисања и едукација | Јавне презентације у функцији промоције фундуса установа заштите | Континуирано | Установе заштите, установе образовања, удружења грађана | Број презентација и програма у функцији промоције културне баштине |
|  |  | Установити Дане културне баштине Ваљева /у склопу европских дана културне баштине | На годишњем нивоу | Установе културе и други субјекти у култури | Установљен програм обележавања Дана културне баштине Ваљева Број учесника у реализацији програма и број посетилаца |
|  |  | Креирање програмске сарадње на релацији установа образовања, удружења грађана и установа заштите (радионице, јавни часови и изложбе за школску популацију) | Континуирано | Установе заштите, удружења грађана и установе образовања | Број одржаних радионица, часова, изложби Број учесника и посетилаца |
|  |  | Израда кодекса понашања према културном наслеђу | Од 2013. године | Установе заштите, Град Ваљево, удружења грађана, установе образовања, појединци | Усвојен кодекс понашања према културном наслеђу на Скупштини града Публиковање кодекса понашање и дистрибуирање установама културе, образовања, месним заједницама, изложено на културним добрима и осталим јавним местима окупљања Поштовање кодекса понашања |
|  |  | Медијска кампања за популарисање културне баштине | Континуирано | Установе заштите, медији, Град Ваљево | Број медијских прилога и број активности, презентација, штампаних материјала |

3. План развоја цивилног сектора у култури

| ЦИВИЛНИ СЕКТОР - АМАТЕРИЗАМ, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У КУЛТУРИ И САМОСТАЛНИ УМЕТНИЦИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОБЛЕМ | ЦИЉЕВИ | МЕРЕ | РОКОВИ | РЕАЛИЗАТОРИ | ОЧЕКИВНИ РЕЗУЛТАТИ / ИНДИКАТОРИ УСПЕХА |
| Недовољна организованост и интерсекторска повезаност цивилног сектора | Развој организованости и међусобног повезивања културних актера цивилног сектора | Препознавање репрезентативних удружења која се баве културом и институцинализовање | Од 2012. године | Градске власти, савет за културу | Израђен списак репрезентативних удружења |
|  |  | Формирање савета за унутарсекторску сарадњу | Од 2012. године | Репрезентативна и друга удружења која се баве културом | Формиран савет |
| - Недовољна менаџерска активност управних органа цивилног сектора (неспремност за за дивезификацију материјалних ресурса - превелика ослањања на буџетске дотације или на исчекивање истих) | Развој менаџерског приступа унутар цивилног сектора | Селективни одабир (по принципима менаџерске способности, знања и вештина) и едукација управних органа удружења | Континуирано | Сва удружења | Повећана менаџерска способност и изражена дивезификација материјалних ресурса |
| Неадекватна подршка развоју аматеризма и културних активности цивилног сектора | Развијени механизми подршке развоју аматеризма | Редовне субвенције репрезентативним удружењима, али на основу програма (евалуација и правдање) и међусекторске сарадње | Од 2012. године, на годињем нивоу | Град Ваљево, Комисија за вредновање пројеката, сва удружења, приватни сектор | Број пристигилих и одобрених апликација по конкурсу за аматеризам Број наступа аметерских друштава, у граду, земљи и иностранству Жива аматерска сцена, са повећаним бројем учесника |
|  | Оснаживање удружења грађана у области културе |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање статуса КУД ,,Абрашевић“ као субјекта у култури од посебног значаја за развој културно-уметничког аматеризма града Ваљева |  |  |  |
|  |  | Унапређење институције конкурса за укупну аматерску сцену, повећање буџетских средстава за пројекте по конкурсу, увођењем посебне буџетске линије ,,Подршка развоју аматеризма” |  |  |  |
|  |  | Обезбеђивање додатног посебног фонда за средства по конкурсима, на принципу сарадње са привредом и корпоративне одговорности |  |  |  |
|  |  | Обављање услуга по уговору за јавни и приватни сектор |  |  |  |
|  |  | Мапирање јавних простора, утврђивање приоритета, за стварање квалитетнијих услова рада аматерске сцене | Од 2012. године, континуирано | Град Ваљево, аматерска друштва | Урађена техничка документација за адаптацију простора за потребе аматеризма |
|  |  | Награда за најуспешније стваралаштво у области аматеризма | На годишњем нивоу | Град Ваљево, Радно тело за евалуацију, Савет за културу | Акт о додели награде и расписивање конкурса |
|  |  | Мапирање јавних простора за давање на коришћење удружењима грађана, по пројектним активностима | Континуирано | Град Ваљево, удружења грађана | Урађена техничка документација за адаптацију простора за удружења грађана |
| Недовољна подршка самосталним уметницима, самосталним стручњацима у култури и талентованим појединцима | Побољшање статуса самосталних уметника, самосталних стручњака у култури и талентованих појединаца | Развијен механизам конкурса за пројекте и стваралаштво самосталних уметника, стручњака | На годишњем нивоу | Град Ваљево, Комисја за вредновање пројеката | Расписан конкурс за стваралаштво самосталних уметника и самосталних стручњака у култури Број пристиглих и одоборених пројеката по конкурсу |
|  |  | Регулисање права коришћења уметничких атељеа | Oд 2012. године | Град Ваљево, ЈП Дирекција, уметничка удружења, појединци | Усвојен акт о праву коришћења уметничких атељеа и спроведена процедура |
|  |  | Увођење нових форми резиденцијалне уметности, културне размене и студијских путовања и правно регулисање коришћења простора | Континуирано | Град Ваљево, ЈП Дирекција | Акт о проглашењу резиденцијалних простора за уметнике и регулисање права коришћења Број гостујућих уметника и уметничких продуката |
|  |  | Награда за најуспешнијег младог самосталног ствараоца | На годишњем нивоу | Град Ваљево, Савет за културу | Акт о додели награде и расписивање конкурса |
|  |  | Поштовање Закона о култури, доследна примена члана 70. и 71. о статусу самосталних уметника | Континуирано | Град Ваљево | Јавни позив и редовно регулисање доприноса за самосталне уметнике и стручњаке Број уметника/стручњака којима град уплаћује доприносе |
| Недовољна сарадња на релацији јавни, приватни и цивилни сектор | Унапређење интерсекторске сарадње у култури Унапређење Ун | Дефинисање конкурса за реализацију партнерских пројеката јавног, приватног и цивилног сектора | Континуирано | Град Ваљево, Комисија за вредновање пројеката | Расписан конкурс за парнерске пројекте у култури Број пристиглих и одобрених пројеката |
|  |  | Дефинисање протокола о сарадњи о суфинанисрању постојећих пројеката/манифестација, између града/установа и цивилног/приватног сектора | Континуирано | Град Ваљево, јавни, приватни и цивилни сектор | Усвојени документи о сарадњи на конкретним пројектима и манифестацијама Број докумената о сарадњи, број потписница докумената и број подржаних манифестација/пројеката Број медијских формата о реализацији активности предвиђених документом о сарадњи |

- План развоја савременог стварлаштва у културу Ваљева

| САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОБЛЕМ | ЦИЉЕВИ | МЕРЕ | РОКОВИ | РЕАЛИЗАТОРИ | ОЧЕКИВНИ РЕЗУЛТАТИ / ИНДИКАТОРИ УСПЕХА |
| Неадекватна подршка за унапређење музичко-сценске делатности | Стварање квалитетнијих услова рада и веће улагање у музичко-сценску делатност | Oснивање професионалне позоришне сцене, уз могућност прерастања у позоришну установу | 2012. година | Град Ваљево, Центар за културу и драмски уметници | Усвојен акт о образовању посебне професионалне позоришне сцене |
|  |  |  | На годишњем нивоу |  | Дефинисан програмски буџет за позоришну продукцију |
|  |  | Подстицање разноврсног позоришног израза, кроз пројектну позоришну продукцију и | Континуирано | Центар за културу, драмски уметници, удружења грађана, установе културе и образовне установе | Број актера који учествују у позоришним продукцијама Разноврстан позоришни репертоар (у функцији промоције културне разноликости, интерекулутралности, оснивање форум театра...) Број гостовања и гостујућих представа Број гледалаца Бој медијских извештаја |
|  |  | Иновирање постојећих позоришних фестивала и формирање уметничких савета | Континуирано | Програмски и организациони одбори фестивала, уметници и остали субјекти у култури | Основани уметнички савети фестивала Број иновираних садржаја Број главних и пратећих програма Број посетилаца фестивала Број медијских извештаја о фестивалима |
|  |  | Модернизација просторних и техничких услова за извођење позоришних представа и других сценских форми | Континуиранопо приоритетима | Градско веће, Градска управа, новоосновaна позоришна установа | Обезбеђени адекватан, савремено технички опремљен, сценски простор |
|  |  | Стварање партнерства различитих музичких и музичко-сценских субјеката, кроз конкретне пројекте | Континуирано | Комисија за вредновање пројеката, Градоначелник | Дефинисана конкурсна документација за партнерске пројекте Број предложених партнерских пројеката Број одабраних партнерских пројеката Број учесника Број презентованих садржаја |
| Неадекватна подршка за унапређење музичке делатности | Стварање квалитетнијих услова рада и веће улагање у музички продукцију и промоцију | Обезбеђивање просторних и техничких услова за развој музичке делатности | 2013. година | Центар за културу, Градска управа, музички ствараоци | Обезбеђен и опремљен простор за пробе музичких ствараоца Потписани уговори о сарадњи са музичким ствараоцима Број музичких група који вежбају у том простору Број снимљених студијских албума |
|  |  | Афирмација и подстицање различитог музичког израза кроз концертне активности и кроз музичко издаваштво | Континуирано | Музичари, ауторске музичке групе, удружења грађана, установе културе и образовања, Музичка школа | Дефинисана конкурсна документација за музичко издаваштво Број објављених музичких издања Број концерата Број укључених аутора у музичка дешавања Број публике |
|  |  | Дефинисање концертне сезоне | од 2012. године | Музичари, ауторске музичке групе, удружења грађана, установе културе и образовања, Музичка школа | Дефинисана концертна сезона локалних и гостујућих уметника |
|  |  | Обезбеђивање средстава за програмску делатност хорова, оркестара и осталих музичких састава | ОД 2012. године | Град Ваљево | Дефинисана конкурсна документација за подстицај развоја музичких састава Број захтева и одобрених пројектних активности за подстицај рада и развоја музичких састава |
|  |  | Иновирање постојећих и стварање нових музичких фестивала | Од 2012. године | Субјекти у култури, град Ваљево и музичка школа |  |
| Недовољно галеријских простора и подстицаја за локалне уметнике из области визуелног стваралаштва | Постојање градске галерије | Оснивање градске галерије у склопу Центра за културу | Од 2012. године | Град Ваљево, Центар за културу | Основана градска галерија у оквиру Центра за културу Основан уметнички савет градске галерија |
|  | Креирање партнерства кроз пројектне активности субјеката у области визуелних уметности | Унапређење рада постојећих галерија и других галеријских простора, кроз различите јавне позиве и конкурсе за афирмацију локалних уметника | На годишњем нивоу | Галерије и остале установе културе са излагачком делатношћу, уметници | Дефинисана конкурсна документација Број предложених пројеката Број одабраних пројеката Број учесника Број изложбених и других активности |
|  | Афирмација уметника у области визуелног стваралаштва | Откуп уметничких дела кроз јавни позив | На годишњем нивоу | Градоначелник, галерије и остале установе културе, Комисија за откуп уметничких дела | Дефинисана конкурсна документација Број пријављених уметника на конкурс Број откупљених дела |
|  |  | Стварање услова за обезбеђивање и коришћење уметничких атељеа | Континуирано | Градска управа, ЈП Дирекција | Адаптирани и адекватно прилагођени простори атељеа Дефинисани услови за коришћење уметничких атељеа (конкурсна документација) |
| Неразвијено уметничко тржиште | Подстицај нових тенденција у културним индустријама | Обезбеђивање посебне буџетске линије за подстицај културних индустрија (издаваштво, кинематографија, дискографија, медији) | Од 2012. године | Комисија за вредновање пројеката, Градоначелник | Конкурсна документација Износ средстава намењених буџетској линији Број пристиглих пројеката Број одобрених пројеката |
| Недовољно улагање и примена нових технологија и медија у уметничку продукцију | Подстицај мултидисципланарног израза и употреба нових технологија и медија у уметничкој продукцији | Савремено опремање галерија и других изложбених простора и простора за музичка и музичко-сценска дешавања у Центру за културу | Континуирано | Градска управа, сви субјекти у области савременог стваралаштва | Износ уложених средстава у савремену опрему Број мултимедијалних уметничких продуката Квалитетнија презентација савремене уметничке продукције |
| Неразумевање савременог уметничког израза | Боље разумевање и приближавање савременог стваралаштва грађанима | Подстицање музичког, музичког- сценског, књижевног, ликовног/мултимедијалног педагошког рада, са различитим социјалним групама | Континуирано | Установе културе, уметници,удружења грађана и образовне установе | Број полазника у оквиру педагошких радионица и осталих програма Број јавних презентација резултата рада на радионицама Број профилисаних социјалних група укључених у програме педагошког рада |
| Недовољна подршка развоју књижевног стваралаштва | Унапређење положаја књижевних уметника и удружења | Конкурс за књижевно стваралаштво | Од 2012. године | Град Ваљево, Библиотека, Савет за културу | Конкурсна документација Број пристиглих пројеката Број одобрених пројеката |
|  |  | Покретање часописа за културу и уметност | Од 2012. године | Град Ваљево, Библиотека, Савет за културу | Број објављених издања часописа за културу и уметност |
| Непостојање биоскопа у Ваљеву | Унапређење приказивачке делатности у Ваљеву | Ревитализација биоскопа у оквиру Центра за културу | Од 2013. године | Град Ваљево, Центар за културу | Отварање биоскопа Број приказаних пројекција |

- План развоја и неговања публике у Ваљеву

| РАЗВОЈ И НЕГОВАЊЕ ПУБЛИКЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОБЛЕМ | ЦИЉЕВИ | МЕРЕ | РОКОВИ | РЕАЛИЗАТОРИ | ОЧЕКИВНИ РЕЗУЛТАТИ / ИНДИКАТОРИ УСПЕХА |
| Непостојање механизама континуираног праћења посећености програма и интересовања публике | Повећање посећености културних садржаја од стране публике | Увођење стандардизоване евиденције посетилаца, са уважавањем специфичности програмских активности | У току 2012. године и континуирано | Установе културе, Град Ваљево и Савет за културу | Евидентиран број и структура посетилаца и евалуација програма од стране публике Дескриптивна анализа културних потреба и интересовања Предлози за унапређење постојећих и увођење нових програма |
|  |  | Редовно спровођење истраживања, према квалитативној и квантитавној методологији, о интересовањима, навикама и укусима публике и грађана | На годишњем нивоу | Град Ваљево, установе културе, Савет за културу, радна група за евалуацију пројеката | Релевантни мерљиви подаци о интересовањима, навикама и укусима публике и грађана Креирана културна понуда на основу добијених резултата истраживања |
| Недовoљна партиципација грађана у креирању културног живота града | Већи степен демократичности у креирању културног живота града | Већа укљученост различитих актера у креирање програма рада установа културе, од појединаца, удружења грађана, установа образовања, привреде... | Континуирано | Појединац/грађанин, установе културе и образовања, представници привреде/донатори, удружења грађана, стална публика, одборници Скупштине града, Град Ваљево | Број укључених субјеката у креирање програмске политике установа културе Квалитетинији програми установа културе Већа заинтересованост и посећеност културних програма |
|  |  | Формирање Форума/савета публике установа културе | Од 2013. године | Установе културе, грађани, стална публика | Одлука управног одбора о формирању Форума/савета публике Протокол о сарадњи са Форумом/саветом публике |
|  |  | Организација јавних расправа о предлозима годишњих програмских планова установа културе, као и евалуација годишњих извештаја о раду | На годишњем нивоу | Град Ваљево, установе културе и сви субјекти у култури | Транспарентност у креирању и реализацији програмских активности установа културе Број учесника у јавним расправама Предлози/закључци са јавних расправа |
| Недовољна медијска промоција и популаризација културних садржаја | Унапређење маркетиншких активности установа културе и већа медијска заступљеност културних садржаја | Доношење маркетинг и медија планова установа културе, са диверзификованим видовима промоције и анимације | На месечном и годишњем нивоу | Установе културе | Квалитетније и благовремено информисање о културним садржајима и њихова већа доступност Усвојени маркетинг и медија планови установа, интегрисани са годишњим програмским плановима рада Број конференција за штампу, промо материјала и акција, , медијских приказа, прес клипинг |
|  |  | Креирање различитих база података о посетиоцима | Континуирано | Установе културе | Број формираних база података по структури посетилаца Број евидентираних субјеката у базама |
|  |  | Обједињени месечни и годишњи прегледи културних активности, свих актера у култури на нивоу града, у различитим медијским форматима | На месечном и годишњем нивоу | Сви субјекти у култури и заинтересоване стране, стручни сарадник за сектор културе | Усклађени програми у култури Објављени и редовно ажурирани прегледи кулурних активности на нивоу града |
| Непостајање механизама континуиране едукације и анимације публике | Креирање различитих механизама за одржавање постојеће публике и стварање нове | Мапирање циљних група публике и социјалних група и њихово укључивање у различите видове едукације и анимације | Континуирано | Установе културе, удружења грађана, Форум публике и други субјекти | Број дефинисаних циљних група Број спроведених акција Повећан број посетилаца различитих културних садржаја |
|  |  | Увођење регресиране цене улазница за одређене социјалне групе, кроз партнерства | Континуирано | Установе културе, Град Ваљево, донатори | Обезбеђена средства за део регресираног износа за улазнице Број партнера/донатора Број различитих социјалних група којима је намењен програм поделе карата Број корисника Евидентирани типови културних догађаја на којима су партиципирале поменуте социјалне групе |
|  |  | Прилагођено радно време установа културе потребама публике и специфичностима програмских садржаја | Континуирано | Установе културе | Рационалније коришћење временских ресурса установа намењених програмским садржајима Већа прилагођеност и посећеност |
|  |  | Увођене афирмативних акција за инвалидна лица и отклањање физичких баријера | Континуирано | Установе културе, Град Ваљево, удружења грађана и представници рањивих група | Обезбеђени и прилагођени приступи без физичких баријера и места за инвалидна лица за праћење културних садржаја Специјализовани програми за слабовида, глувонема и друга инвалидна лица |
|  |  | Увођење годишње награде за највернијег посетиоца културних догађаја, на нивоу установа | На годишњем нивоу | Установе културе, Форум публике | Акт о додели награде од стране управних одбора установа Јавно проглашење највернијег посетиоца, који може бити физичко или правно лице |
|  |  | Увођење додатних афирмативних акција за развоју публике из руралних средина | Континуирано | Субјекти у култури, месне заједнице | Износ финансијских средстава намењених подршци програмима/пројектима у култури за публику руралних насеља У плановима месних заједница руралних насеља опредељена срества за кутлурне програме У плановима установа културе опредељена средства и осмишљени програми намењени публици из руралних насеља Ваљева |
| Непостојање планске сарадње између установа културе и установа образовања | Програмски дефинисана сарадња установе културе и установа образовања | Креирање посебне програмске понуде од стране установа културе прилагођене различитим школским узрастима | На годишњем нивоу, континуирано | Установе културе, школе, ученички парламенти, савети родитеља, активи директора основних и средњих школа | Предложени диверзификовани програми прилагођени различитим школским узрастима Интерактивност установа културе и образовања |
|  |  | Увођење протокола о сарадњи између установа културе и образовања | На годишњем нивоу | Установе културе и образовања | Потписани протоколи о сарадњи Број установа културе и број школа потписница протокола |
|  |  | Интегрисани програми установа културе у плановима и програмима рада предшколске установе, основних и средњих школа | На годишњем нивоу | Установе културе и образовања | Број реализованих заједничких програма Број учесника у реализацији програма Број посетилаца/ученика, наставног кадра, родитеља |
|  |  | Конкурс за ученичке пројекте из области културе и образовања | На годишњем нивоу | Град Ваљево, Комисија за вредновање пројеката, | Дефинисана конкурсна документација Број пријављених и одобрених пројеката Број укључених установа културе и школа Број реализованих садржаја |

- План развоја културног туризма Ваљева

| КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ И ФЕСТИВАЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОБЛЕМ | ЦИЉЕВИ | МЕРЕ | РОКОВИ | РЕАЛИЗАТОРИ | ОЧЕКИВНИ РЕЗУЛТАТИ / ИНДИКАТОРИ УСПЕХА |
| Неадекватно искоришћени културно-туристички потенцијали града Ваљева | Подизање стандарда интерпретације, опремљености и квалитете културно-туристичких производа | Отварањепосебне буџетске линије за подтицање развоја културно'туристичких иницијатива (пројеката, производа, догађаја, манифестација) | Од 2012. године | Град Ваљево | Износ средстава на позицији у буџету за подршку културно-туристичким иницијативама Дефинисани критеријуми и рљасписана конкурсна документација Број пријављених и број одобрених пројеката |
|  | Дефинисани планови комуналног и инфраструктурног опремања за развој културног туризма | Доношење урбанистичких планова и утврђивање приоритета улагања за развој културног туризма на нивоу града | Од 2013/2014. године | Град Ваљево, Народни музеј, ЈП Дирекција, сви субјекти у култури | Дефинисани приоритети улагања у инфраструктуру |
|  | Дефинисање ресурса и потенцијала развоја културног туризма | Мапирање амбијенталних, природних и просторних целина, културних добара и догађаја за развој културног туризма | Континуирано | Установе заштите и остале установе културе, Град Ваљево, Народни музеј, ЈП Ваљево турист, ЈП Дирекција, Кластер ,,Ваљево за Вас“, удружења грађана у култури и туризму | Студија изводљивости развоја културног туризма |
| Нерегулисан статус комплекса у Бранковини | Дефинисање имовинско-правног статуса Бранковине као заштићеног знаменитог места | Редефинисање власничког статуса парцела старих школа и преношење имовинских права на Град | Од 2012. године | Град Ваљево, Народни музеј | Одлука о имовинско-правном статуси Бранковине |
|  |  | Давање права на управљање и коришћење градског дела Комплекса Бранковине установи заштите – Народном музеју Ваљево | Од 2012. године | Град Ваљево, Народни музеј | Одлука о кориснику и улазак у посед |
|  | Урбанистичко одређивање намене околине комплекса | Израда урбанистичког плана Бранковине | Од 2012/2013. године | Град Ваљево, ЈП Дирекција, | Усвојен урбанистички план |
|  | Дефинисање дугорочног плана развоја Комплекса Бранковинe као културно-туристичке атракције | Утврђивање приоритета улагања у Бранковину | Од 2012/2013. године | Град Ваљево, Народни музеј, , Завод за заштиту, Савет Бранковине, ЈП Дирекција, ЈП Водовод и друга јавна предузећа | Усвојен дугорочни културно-туристички план развоја Бранковине, са пратећим документима |
| Градске манифестације и фестивали нису у функцији културног туризма | Валоризација фестивала и манифестација | Одређивање статуса, критеријума и вредновање манифестација и фестивала, према значају и врсти (категоризација) | До краја 2012. године | Град Ваљево, Савет за културу, организатори манифестација и фестивала | Категоризоване манифестације Акт о стицању статуса градске манифестације Број расписаних јавни х позива за селекторе/уметничке директоре и учеснике фестивала |
|  | Унапређење постојећих и стварање услова за реализацију нових фестивала | Редефинисање одлука о манифестацијама и појединачних аката манифестација | Од 2013. године | Град Ваљево, Савет за културу, организатори манифестација и фестивала | Усвојени нови акти постојећих манифестација |
|  |  | Евалуација манифестација |  |  | Евалуациони извештаји о ефектима одржаних фестивала и манифестација Укупни приходи од манифестација Број одржаних фестивала и манифестација, са пратећим садржајима Број учесника у реализацији Број посетилаца фестивала и манифестација |
|  |  | Дефинисана сарадња међу организаторима фестивала и манифестација | Од 2012. године | Организатори манифестација и фестивала, Град Ваљево | Потписан протокол о сарадњи између организатора фестивала и Града Ваљева |
|  |  | Укључивање стручњака у програмско конципирање фестивала и манифестација, кроз формирање Уметничких савета/одбора | Од 2013. године | Организатори фестивала и манифестација | Број формираних Уметничких савета/одбора Број укључених стручњака различитог профила |
|  |  | Заједничке промотивне активности организатора фестивала и израда јединственог календара манифестација и фестивала у Ваљеву, у електронској и штампаној форми | На годишњем нивоу | Организатори фестивала и манифестација, ЈП Ваљево турист | Уређена база података са свим манифестацијама и фестивала у Ваљеву Репрезентативни електронски и штампани каталози/календари манифестација и фестивала Број промотивних акција и продуката за анимацију публике у Ваљеву, и изван Ваљева Број медијских извештаја о фестивалима и манифестацијама |
|  |  | Повезивање манифестација и културног туризма са сеоским туризмом | Континуирано | Организатори фестивала и манифестација, ЈП Ваљево турист, Удружење домаћина | Организоване туре које обухватају манифестације, културне институције и сеоске пределе |
| Недовољно развијен маркетинг за промоцију производа културног туризма | Креирање идентитета града и поступак брендирање Ваљева | Расписивање јавног позива за утврђивање културног и визуелног идентитета града | Од 2013. године и континуирано | Град Ваљево, ЈП Ваљево турист, установе културе | Урађена конкурсна документација Број пристиглих и одобрених предлога |
|  |  | Креирање информативног, визуелног и сувенирског материјала, као и осталих продуката брендирања | Од 2013/2014. година | Сви субјекти у култури и туризму | Број различитих решења у функцији брендирања |
|  | Подизање нивоа информисаности о присутности културно-туристичких потенцијала у граду Ваљеву | Увођење туристичке сигнализације и адекватно пружање најзначајнијих информација о значају и вредности културно-туристичких објеката (инфо-табле) | Од 2014. године | Град Ваљево и друге надлежне институције | Број изведених сигнализација и инфо табли |
| Недовољна сарадња ЈП Ваљево турист са установама културе и туристичким кластером | Дефинисана сарадња субјеката у култури и туризму, на конкретним програмима/ пројектима | Едукација за креирање културно-туристичког производа за установе културе и остале субјекте у култури, и за субјекте у туризму | Континуирано | Сви субјекти у култури и туризму | Број одржаних едукација Број учесника Број предложених нових културно-туристичких производа |
|  |  | Мапирање културно-туристичких рута, са дефинисаним програмским садржајима | Од 2013/2014. године | Сви субјекти у култури и туризму | Пописани протоколи о сарадњи између субјеката у култури и туризму Број дефинисаних културно-туристичких производа и програмских садржаја са дефинисаним одговорностима у имплементацији Број имплементираних културно-туристичких производа Урађене културно-туристичке мапе и промотивни материјали |
|  | Побољшање институционалног организовања туристичког сектора у Ваљеву као јавног сервиса | Дефинисање статуса институционалног носиоца туризма у Ваљеву | До краја 2012. године | Град Ваљево | Одлука о реструктурирању ЈП Ваљево-туриста или оснивању Туристичке организације |